## 2025
Реестр заявок на подключение (технологическое присоединение) к тепловым сетям потребителей, подключенных к тепловым сетям 2025 году и подавших заявку на подключение в 2025 году
№ п/п | Рег. № заявки | Наименование присоединяемого объекта | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Прием и обработка заявки, рабочих дней | Доработка заявителем пакета документов, прилагаемого к заявке на подключение, рабочих дней | Согласование подключения со смежной теплоснабжающей (теплосетевой) организацией | Установление платы за подключение в индивидуальном порядке, рабочих. дней | Подготовка и направление договора о подключении заявителю, рабочих дней | Выполнение сторонами договора мероприятий по подключению, предусмотренных условиями договора о подключении, рабочих дней | Получение заявителем временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, рабочих дней | Дата составления акта о подключении | Примечание
Договора исполненные в 2025 году
1 | 256 от 04.02.2021 | Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения. Пристроенным гаражом-стоянкой и пристроенным зданием общественного назначения по ул.Дикопольцева в Центральном районе г.Хабаровска | 2.3689 | 3 | 11 | 67 | - | 20 | 1072 | 1 этап-71 2 этап-71 3 этап- 4 5 этап- 85 | 1 этап-26.06.2023 2 этап-26.06.2023 3 этап-16.10.2024 5 этап-16.10.2025 | За период исполнения договора было заключено 9 (девять) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 6 (шесть) из которых о переносе срока подключения этапов строительства. Дополнительно 4 этап без тепловой нагрузки
2 | №2652 ОТ 15.08.2022 | Духовно-просветительский центр. 1очередь - Епархтальное Управление | 0.1344 | 1 | 2 | 40 | - | 5 | 124 | 66 | 2025-03-19 | За период исполнения договора было заключено 3 (три) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 2 (два) из которых о переносе срока подключения, 1 (один) о изменении нагрузки .
3 | 3453 от 18.10.2022 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями не первом этаже и подземной автостоянкой в Железнодорожном районе г. Хабаровска, ул. Заозерная, 34 | 0.2132 | 2 | 14 | 64 р.д. | - | 4 | 519 | 46 | 2025-03-11 | За период исполнения договора было заключено 2 (два) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя,1 (один) из которых о переносе срока подключения, 1 (один) о изменении нагрузки .
4 | 165 от 28.01.2022 | Жилой дом с пристроенным блоком общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Шеронова, 20 в г.Хабаровске | 1.0807 | 3 | - | 35 | - | 15 | 711 | 29 | 2025-05-27 | За период исполнения договора было заключено 4 (четыре) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя,1 (один) из которых о переносе срока внесения платы и смена руководителя, 1 (один) о изменении нагрузки, 2 (два) о переносе срока подключения.
5 | 1298 от 18.05.2022 | Строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул. Морозова П. Л. в Индустриальном районе г. Хабаровска. Строение №1, подземная автостоянка, Строение №2 | 1.3492 | 3 | - | 29 | - | 6 | 1 этап - 639 2 этап-47 | 1 этап - 90 2 этап - 27 | 1 этап-17.03.2025 2 этап-26.05.2025 | За период исполнения договора было заключено 4 (четыре) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 1 (один) из которых о самостоятельном выполнении мероприятий, 1 (один) о выделении этапов строительства, 2 (два) о переносе срока подключения.
6 | 3592 от 27.10.2022 | Многоквартирный жилой дом по ул. Рокоссовского в г. Хабаровске"; "Многоквартирный жилой дом № 1 по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.Малиновского. | 1.153 | 3 | 34 | 123 | - | 4 | 5 дом - 339 1 дом-197 | 5 дом -4 1 дом - 183 | 5-09.12.2024 1-29.09.2025 | 23.05.2023 вх.№1525 Заявителем внесены существенные изменнения в заявку. За период исполнения договора было заключено 5 (пять) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 1 (один) из которых о самостоятельном выполнении мероприятий, 1 (один) о о месте нахождения домов, 1(оин) о смене наименования объекта, местонахождении домов, тепловых нагрузок, 1 (один) о переносе срока подключения, 1 (один) о смене реквизитов.
7 | 1106 от 18.04.2023 (дополнения от 12.05.2023 вх. №1383, 19.05.2023 вх. №1485, 26.05.2023 вх. №1591) | Жилой комплекс по ул. Герцена, 15 в Индустриальном районе г. Хабаровска, I этап строительства жилой дом №2, II этап строительства жилой дом №1 с пристройкой на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0051001:1204. Жилой комплекс по ул. Герцена в Индустриальном районе г. Хабаровска, I этап строительства жилой дом №1, II этап строительства жилой дом №2 на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0051001:1206 | 0.9422 | 2 | 1 | 71 | - | 10 | 1 этап (д.№2) 2 этап (д.№1) - 332 1 этап (д.№1) 2 этап (д.2) - 54 | 1 этап (д.№2) 2 этап (д.№1) - 4 1 этап (д.№1) 2 этап (д.2) -47 | 1 этап (д.№2) 2 этап (д.№1) - 20.12.2024 1 этап (д.№1) 2 этап (д.2) -17.03.2025 | За период исполнения договора было заключено 4 (четыре) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 1 (один) из которых о разделении на этапы, 1 (один) о самостоятельном выполнении мероприятий, 1 (один) о изменении наименования объекта, 1 (один) - о переносе срока подключения
8 | 04.05.2023 №1310 | Склад по переулку Черепичному в г.Хабаровске | 0.132 | 3 | - | 79 | - | 7 | 391 | 106 | 2025-04-29 | -
9 | 30.03.2023 №881 | Спортивный клуб | 0.6 | 2 | 21 | 55 | - | 13 | 472 | 14 | 2025-10-09 | За период исполнения договора было заключено 4 (четыре) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 1 (один) из которых о перераспр.з.у., 3 (три) - о переносе срока подключения
10 | 22.06.2023 №1966 | Спортивный клуб, расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. Юности, 34Б | 0.23577 | 2 | 8 | 55 | - | 5 | 500 | 14 | 2025-10-09 | За период исполнения договора было заключено 3 (три) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя,2 (два) из которых о переносе срока подключения
11 | 3609 от 25.12.2020 | Жилые дома по ул.Тихоокеанской в г.Хабаровске | 1.7107 | 1 | - | 94 | - | 19 | 187 738 | - для ж.д.1 еще не было таких требований 508 - для ж.д.4 | ж.д.1 -31.03.2022 ж.д.4 -24.03.2025 | За период исполнения договора было заключено 6 (шесть) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя,2 (два) из которых о переносе срока подключения, 1 (одно) о изменении состава объекта
12 | 621 от 07.03.2023 | Многоквартирный жилой дом по ул. Лейтенанта Шмидта в Кировском р-не г. Хабаровска | 0.37175 | 2 | 6 | 69 | - | 7 | 428 | 80 | 2025-03-31 | За период исполнения договора было заключено 2 (два) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя,1 (одно) из которых о изменении подключаемой нагрузки
13 | 3540 от 21.10.2022 | Механические мастерские по адресу г.Хабаровск,ул.Знаменщикова. Д.11А | 0.0546 | 2 | - | 60 | - | 9 | 587 | 133 | 2025-06-30 | За период исполнения договора было заключено 1 (одно) дополнительное соглашений к договору по инициативе Заявителя о переносе срока подключения
14 | 2817 от 09.08.2023 | Торговый рынок | Сум. 0,15787, в т.ч. Доп. 0,08865 | 3 | 7 | 44 | - | 5 | 338 | 150 | 2025-03-19 | -
15 | 20ЗД от 29.05.2024 | Размещение модульного спортивного объекта на территории земельного участка, находящегося по адресу: г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича – ул. Флегонтова – ул. Индустриальная. Кадастровый номер 27:23:0000000:28150 | 0.436 | 3 | - | 22 | - | 7 | 229 | 90 | 2025-07-29 | -
16 | 3865 25.10.2023 | Группа жилых домов по ул. Тихоокеанская в Кировском районе г. Хабаровска. Жилой дом №5 | 0.3721 | 2 | 1 | 77 | - | 7 | 411 | 26 | 2025-11-11 | За период исполнения договора было заключено 2 (два) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя о изменении срока подключения Объекта
17 | 2012 от 27.06.2023 | Группа многоквартирных жилых домов по ул. Рокоссовского в Индустриальном районе г. Хабаровска | 1.5005 | 1 | 6 | 27 | - | 14 | ж.д.4 - 474 ж.д.2 - 2 ж.д.7 - 50 ж.д.1,3,5 - 5 | ж.д.1 - 235 ж.д.2 - 29 ж.д.3 - 216 ж.д.4 - 29 ж.д.5 - 235 ж.д.7 - 12 | ж.д.4 - 12.08.2025 ж.д.2 - 14.08.2025 ж.д.7 - 23.10.2025 ж.д.1 - 30.10.2025 ж.д.3 - 30.10.2025 ж.д.5 - 30.10.2025 | За период исполнения договора было заключено 4 (четыре) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 1 (один) из которых о изменении границ з.у., 1 (один) о самостоятельном выполнении мероприятий, 1 (один) о дополнении кадастр.номера з.у., 1 (один) о переносе срока подключения.
Заявки поступившие в 2025 году
18 | 22 10.01.2025 | Жилой комплекс «Немосква» по ул. Антенная 31А в г. Хабаровске | 0.48 | 3 | - | 51
19 | 204 24.01.2025 | Жилая застройка по пер.Облачный,66 в г.Хабаровске с подземной парковкой | 4.2557 | 1 | 1 | 43 | 22 | 2
20 | 2025-01-20 | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Советская в г.Хабаровске | 2.3603 | 3 |  | 56
21 | 103 17.01.2025 | Здание бытового назначения по ул. Краснореченская,227Д | 0.0199 | 3 | - | 45 | - | 121 |  |  |  | Постановление от 09.09.2025 №4179 об установлении публичного сервитута
22 | 2025-03-10 | Жилой комплекс по адресу пер. Ясный-ул. Железнякова в Краснофлотском районе г. Хабаровска | 1.44 | 1 | [7 empty] | врезка 337.03/1. Направлено письмо о невозможности заключения договора о подключении
23 | 830 24.03.2025 | Размещение модульного спортивного бассейна на территории земельного участка, находящегося по адресу: г. Хабаровск, ул. Морозова П.Л. – ул. Флегонтова – ул. Индустриальная. Кадастровый номер 27:23:0000000:28150 | 0.50138 | 3 | 12 13.05.2025 | 20 | - | 7
24 | 895 27.03.2025 | Жилой район по адресу – Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриальный район в границах ул. Суворова – ул. Краснореченской – ул. Прогрессивной – ул. Морозова П.Л. | 9.6 | 1 | - | [6 empty] | 1386 от 25.04.2025 Заявка аннулирована в связи с непредоставлением недостающих документов
25 | 2025-02-11 | Многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями и автостоянкой по ул. Юнгов Индустриального района г.Хабаровска | 2.29 | 1
26 | 2025-03-27 | Детский сад на 220 мест в городе Хабаровск в микрорайоне «Волочаевский городок» в районе улицы Подгаева-улицы Служебной | 0.5764 | 3 | 8 | 40 | - | 2 |  |  |  | За период исполнения договора было заключено 1 (одно) дополнительное соглашениек договору по инициативе Заявителя о разделении платы за подключения Объекта
27 | 462 18.02.2025 | Жилой дом по ул. Флегонтова в г. Хабаровске | 0.787 | 3 | - | [6 empty] | 1865 №02.06.2025 Заявка аннулирована в связи с непредоставлением недостающих сведений
28 | 1072 11.04.2025 | Комплекс жилых домов в границах ул. Сурикова и ул. Фурманова в Индустриальном районе г.Хабаровска | 1.8469 | 3 | 3 | 54
29 | 2025-03-25 | Жилой дом по ул. Герасимова в г.Хабаровске | 0.4463 | 3 | 3 | 44 |  | 7
30 | 1287 29.04.2025 | Многоквартирный жилой дом по ул.Калараша в г. Хабаровске | 0.2712 | 1 | 14 | [6 empty] | 02.06.2025 №1856 Заявка аннулирована в связи с непредставлением недостающих сведений
31 | 1071 11.04.2025 | Административное здание по ул.Специалистов,67А г.Хабаровска | 0.0833 | 2 | [7 empty] | 05.06.2025 №1930 Заявка аннулирована в связи с непредставлением недостающих сведений
32 | №974 03.04.2025 | Гостиница с подземной автостоянкой по ул.Карла Маркса в Центральном районе г.Хабаровска | 0.5992 | 3 | 18 | 47 | - | 4
33 | №1003 07.04.2025 | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул.Дикопольцева в Центральном районе г.Хабаровска | 0.5297 | 3 | 10 | 48 | -
34 | 1213 23.04.2025 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой в Железнодорожном районе г. Хабаровска, ул. Декабристов, 36 | 0.4734 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | Аннулирована заявителем письмом от29.07.2024 №15/25
35 | 1167 от 18.04.2025 | Торговые павильоны №1, №2 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске, площадь земельного участка 31350,9 м2 | 0.2 | 1 | 4 | - | [5 empty] | Приостановлена, для согласования подключения заявителю необходимо скорректировать заявку с учетом существующей нагрузки объекта, на сегодняшнюю дату такая заявка не представлена
36 | 973 от 03.04.2025 | Многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями и автостоянкой по пер. Албанский Железнодорожного района г. Хабаровска | 1.8399 | 2 | 12 | 140 | в процессе
37 | 2025-05-12 | Комплексное развитие территории жилой застройки по ул. Запарина – ул. Лизы Чайкиной – ул. Знаменщикова – ул. Биробиджанской в Кировском районе г. Хабаровска | 3.7816 | 2 | - | [6 empty] | Аннулирована 16.06.2025
38 | 1503 19.05.2025 | Жилые дома по ул. Кабельной в Индустриальном районе города Хабаровска | 1.2318 | 1 1 | 1 | 38
39 | 1569 от 22.05.2025 | Объект делового управления с помещениями административного назначения | 0.0843 | 1 1 | 7 | 23 | - | 77
40 | 2025-05-30 | Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0010225:755 | [9 empty] | Вне зоны эксплуатационной ответственности
41 | 2025-05-26 | …. Этап 2. Центр управления ФКУ ДСД «Дальний Восток» | 0.68 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | аннулирована, ввиду не предоставления полного пакета документов
42 | №1966 20.06.2025 | Гостинично-апартаментный комплекс «Перфектум» с подземной автопарковкой по ул.Дикопольцева в городе Хабаровске | 1.115 | 3 | 2 | 33
43 | 2054 30.06.2025 | Жилой комплекс по адресу г. Хабаровск улица Юности | 2.44 | 2 | 2025-07-30 | [6 empty] | Аннулирована 04.08.2025
44 | 2025-07-03 | Торговый центр | Н/Д | 3 | - | - | - | - | - | - | - | аннулирована, ввиду не предоставления полного пакета документов
45 | 2115 02.07.2025 | Многоквартирный жилой дом по ул. Калараша в г.Хабаровске | 0.2712 | 3 | [7 empty] | 08.07.2025 №2401 запрос в УЭТИК об определении зоны ответственности 28.10.2025 №4564 заявка перенаправлена в ХТС
46 | 2222 09.07.2025 | Торговый центр по ул. Шевчука, 38а | 0.0853 | 1 1 | 13 | 61 | - | 25
47 | № 2237 14.07.2025 | Жилой комплекс по пер.Облачный в г.Хабаровск | 2.5415 | 2 | 5 |  | -
48 | 2378 22.07.2025 | Административное здание по ул. Индустриальная, дом 7/1 | 0.027 | 1 | -
49 | 2025-07-24 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой в Железнодорожном районе г. Хабаровска, ул. Декабристов, 33 | 0.4734 | 3 | 2 | 75
50 | 2457 29.07.2025 | Центральный тепловой пункт (в здании котельной инв.№495) военного городка № 1, г.Хабаровск, пер.Кедровый, 14а | 1.892 | 3 | 89
51 | 2597 08.08.2025 | Жилой комплекс по адресу г. Хабаровск улица Юности | 1.728 | 1 | 10 | 47
52 | 2523 01.08.2025 | Ул. Гагарина,д.22а,пом.2 | 1.2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | аннулирована, ввиду не предоставления полного пакета документов
53 | 2646 13.08.2025 | Строительство объединенной набережной (5.6 и 7 этапы) 5 этап | 0.3516 | 2 | [7 empty] | 3458 от 12.09.2025 Заявка аннулирована в связи с непредоставлением недостающих документов
54 | 2787 26.08.2025 | Вторая очередь – торговый комплекс-салон по продаже легковых автомобилей | 0.0353 | 3 | [7 empty] | 30.09.2025 №3857 Заявка аннулирована в связи с непредоставлением недостающих сведений
55 | 2789 26.08.2025 | Торговый комплекс-салон по продаже легковых автомобилей | 0.0753 | 3 | [7 empty] | 30.09.2025 №3886 Заявка аннулирована в связи с непредоставлением недостающих сведений
56 | 2025-08-15 | Здание бытового обслуживания с магазином по ул. Трехгорная,50а в г. Хабаровске | 0.0534 | 3 |  | 28
57 | 2025-09-09 | Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Заозерная в Железнодорожном районе г. Хабаровска | [9 empty] | Аннулирована письмом заявителя
58 | 3074 от 17.09.2025 | Многоквартирный жилой дом с помещениями бытового назначения в границах ул. Волочаевской – пер. Трубного в Индустриальном районе г.Хабаровска | 2.8299 | 1 | 1 | 9
59 | 3318 06.10.2025 | Детский сад на 230 мест в Южном микрорайоне по ул. Панфиловцев – ул. Малтновского – ул. Суворова | 0.6298 | 1 | 14
60 | 3308 03.10.2025 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой в Индустриальном районе г. Хабаровска, ул. Уссурийская, 35 | 0.5255 | 3 | [7 empty] | 09.10.2025 №4132 заявка переадресована в ХТС 12.11.2025 №4829 в УЭТИК и ХТС о зоне ответственности
61 | 3320 06.10.2025 | Здание делового управления по пер. Конечному в Центральном районе г. Хабаровска | 0.081 | 2 | 12
62 | 2025-10-02 | Жилой комплекс в границах ул. Хасановской- ул. Джамбула- ул. Ханкайской в Кировском районе г.Хабаровска | 10.537 | 3 | 9 | [6 empty] | Заявка аннулирована
63 | 2025-10-13 | «Технопарк «Амур» в г. Хабаровске. 1этап» | 0.886 | 2 | 5 | [6 empty] | Заявителем выбран вариант заключение договора после внесения необходимых изменений в схему теплоснабжения и (или) инвестиционную программу АО "ДГК"
64 | 2025-10-16 | Комплекс МКД со встроенными помещениями нежилого назначения в границах ул. Фрунзе – Амурского бульвара – ул. Запарина в Кировском районе г. Хабаровска |  | 3 | [7 empty] | Заявка аннулирована
65 | 3298 03.10.2025 | Многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями и автостоянкой по ул. Камской Железнодорожного района г. Хабаровска | 2.0853 | 2 | 6 | [6 empty] | заявка на рассмотрении в АО "ДГК"
66 | 3726 05.11.2025 | Торговый комплекс-салон по продаже легковых автомобилей | 0.0753 | 3 | 1
67 | 3725 05.11.2025 | Вторая очередь – торговый комплекс-салон по продаже легковых автомобилей | 0.0353 | 3 | 1
68 | 3930 21.11.2025 | Строительство объединенной набережной (5.6 и 7 этапы). 5 этап. | 0.406 | 1 | 2
69 | 3735 06.11.2025 | Нежилое здание по адресу г. Хабаровск, ул. промывочная, д. 64 | 0.0587 | 2 | 4