## 2025
Реестр заявок на подключение (технологическое присоединение) к тепловым сетям потребителей, подключенных к тепловым сетям 2025 году и подавших заявку на подключение в 2025 году
№ п/п | Рег. № заявки | Общий срок оказания услуги, рабочих дней | Общее количество процедур | Наименование присоединяемого объекта | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя | Прием и обработка заявки, рабочих дней | Доработка заявителем пакета документов, прилагаемого к заявке на подключение, рабочих дней | Согласование подключения с третьими лицами | Согласование подключения со смежной теплоснабжающей (теплосетевой) организацией | Общий срок согласований | Установление платы за подключение в индивидуальном порядке, рабочих. дней | Подготовка и направление договора о подключении заявителю, рабочих дней | Выполнение сторонами договора мероприятий по подключению, предусмотренных условиями договора о подключении, рабочих дней | Получение заявителем временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, рабочих дней | Дата составления акта о подключении | Примечание
Договора исполненные в 2025 году
1 | 256 от 04.02.2021 | 1173 | 3 | Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения. Пристроенным гаражом-стоянкой и пристроенным зданием общественного назначения по ул.Дикопольцева в Центральном районе г.Хабаровска | 2.3689 | ООО "СЗ"Дежнев" | 3 | 11 | 5 | 62 | 67 | - | 20 | 1072 | 1 этап-71 2 этап-71 3 этап- 4 5 этап- 85 | 1 этап-26.06.2023 2 этап-26.06.2023 3 этап-16.10.2024 5 этап-16.10.2025 | За период исполнения договора было заключено 9 (девять) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 6 (шесть) из которых о переносе срока подключения этапов строительства. Дополнительно 4 этап без тепловой нагрузки
2 | №2652 от 15.08.2022 | 172 | 3 | Духовно-просветительский центр. 1очередь - Епархтальное Управление | 0.1344 | Православная религиозная организация Хабаровская епархия Русской Православной Церкви | 1 | 2 | 0 | 40 | 40 | - | 5 | 124 | 66 | 2025-03-19 | За период исполнения договора было заключено 3 (три) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 2 (два) из которых о переносе срока подключения, 1 (один) о изменении нагрузки .
3 | 3453 от 18.10.2022 | 603 | 3 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями не первом этаже и подземной автостоянкой в Железнодорожном районе г. Хабаровска, ул. Заозерная, 34 | 0.2132 | ООО "СЗ "Беринг" | 2 | 14 | 5 | 59 | 64 | - | 4 | 519 | 46 | 2025-03-11 | За период исполнения договора было заключено 2 (два) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя,1 (один) из которых о переносе срока подключения, 1 (один) о изменении нагрузки .
4 | 165 от 28.01.2022 | 764 | 3 | Жилой дом с пристроенным блоком общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Шеронова, 20 в г.Хабаровске | 1.0807 | ООО "ДАЛЬХАБСБЫТ" | 3 | 0 | 4 | 31 | 35 | - | 15 | 711 | 29 | 2025-05-27 | За период исполнения договора было заключено 4 (четыре) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя,1 (один) из которых о переносе срока внесения платы и смена руководителя, 1 (один) о изменении нагрузки, 2 (два) о переносе срока подключения.
5 | 1298 от 18.05.2022 | 724 | 3 | Строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул. Морозова П. Л. в Индустриальном районе г. Хабаровска. Строение №1, подземная автостоянка, Строение №2 | 1.3492 | АО "Сахалин-Инжиниринг" | 3 | 0 | 0 | 29 | 29 | - | 6 | 686 | 1 этап - 90 2 этап - 27 | 1 этап-17.03.2025 2 этап-26.05.2025 | За период исполнения договора было заключено 4 (четыре) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 1 (один) из которых о самостоятельном выполнении мероприятий, 1 (один) о выделении этапов строительства, 2 (два) о переносе срока подключения.
6 | 3592 от 27.10.2022 | 700 | 3 | Многоквартирный жилой дом по ул. Рокоссовского в г. Хабаровске"; "Многоквартирный жилой дом № 1 по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.Малиновского. | 1.153 | ООО "СЗ" "ДАРС-ХАБАРОВСК" | 3 | 34 | 0 | 123 | 123 | - | 4 | 536 | 5 дом -4 1 дом - 183 | 5-09.12.2024 1-29.09.2025 | 23.05.2023 вх.№1525 Заявителем внесены существенные изменнения в заявку. За период исполнения договора было заключено 5 (пять) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 1 (один) из которых о самостоятельном выполнении мероприятий, 1 (один) о о месте нахождения домов, 1(оин) о смене наименования объекта, местонахождении домов, тепловых нагрузок, 1 (один) о переносе срока подключения, 1 (один) о смене реквизитов.
7 | 1106 от 18.04.2023 (дополнения от 12.05.2023 вх. №1383, 19.05.2023 вх. №1485, 26.05.2023 вх. №1591) | 470 | 3 | Жилой комплекс по ул. Герцена, 15 в Индустриальном районе г. Хабаровска | 0.9422 | ООО СЗ "ЦИТ-Строй" | 2 | 1 | 15 | 56 | 71 | - | 10 | 386 | 1 этап (д.№2) 2 этап (д.№1) - 4 1 этап (д.№1) 2 этап (д.2) -47 | 1 этап (д.№2) 2 этап (д.№1) - 20.12.2024 1 этап (д.№1) 2 этап (д.2) -17.03.2025 | За период исполнения договора было заключено 4 (четыре) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 1 (один) из которых о разделении на этапы, 1 (один) о самостоятельном выполнении мероприятий, 1 (один) о изменении наименования объекта, 1 (один) - о переносе срока подключения
8 | 04.05.2023 №1310 | 480 | 3 | Склад по переулку Черепичному в г.Хабаровске | 0.132 | ИП Островский Е.С. | 3 | 0 | 0 | 79 | 79 | - | 7 | 391 | 106 | 2025-04-29 | -
9 | 30.03.2023 №881 | 563 | 3 | Спортивный клуб | 0.6 | ООО "Финт ДВ" | 2 | 21 | 2 | 53 | 55 | - | 13 | 472 | 14 | 2025-10-09 | За период исполнения договора было заключено 4 (четыре) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 1 (один) из которых о перераспр.з.у., 3 (три) - о переносе срока подключения
10 | 22.06.2023 №1966 | 570 | 3 | Спортивный клуб, расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. Юности, 34Б | 0.23577 | ООО "Финт ДВ" | 2 | 8 | 2 | 53 | 55 | - | 5 | 500 | 14 | 2025-10-09 | За период исполнения договора было заключено 3 (три) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя,2 (два) из которых о переносе срока подключения
11 | 3609 от 25.12.2020 | 1039 | 3 | Жилые дома по ул.Тихоокеанской в г.Хабаровске | 1.7107 | ООО «Специализированный застройщик «Взлет Девелопмент» | 1 | 0 | 11 | 83 | 94 | - | 19 | 925 | - для ж.д.1 еще не было таких требований 508 - для ж.д.4 | ж.д.1 -31.03.2022 ж.д.4 -24.03.2025 | За период исполнения договора было заключено 6 (шесть) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя,2 (два) из которых о переносе срока подключения, 1 (одно) о изменении состава объекта
12 | 621 от 07.03.2023 | 512 | 3 | Многоквартирный жилой дом по ул. Лейтенанта Шмидта в Кировском р-не г. Хабаровска | 0.37175 | ООО «СЗ «ДВ Кристалл 2» | 2 | 6 | 14 | 55 | 69 | - | 7 | 428 | 80 | 2025-03-31 | За период исполнения договора было заключено 2 (два) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя,1 (одно) из которых о изменении подключаемой нагрузки
13 | 3540 от 21.10.2022 | 658 | 3 | Механические мастерские по адресу г.Хабаровск,ул.Знаменщикова. Д.11А | 0.0546 | ОАО «Благовещенское ППЖТ» | 2 | 0 | 23 | 37 | 60 | - | 9 | 587 | 133 | 2025-06-30 | За период исполнения договора было заключено 1 (одно) дополнительное соглашений к договору по инициативе Заявителя о переносе срока подключения
14 | 2817 от 09.08.2023 | 397 | 3 | Торговый рынок | Сум. 0,15787, в т.ч. Доп. 0,08865 | ИП Нейтан А. | 3 | 7 | 3 | 41 | 44 | - | 5 | 338 | 150 | 2025-03-19 | -
15 | 20ЗД от 29.05.2024 | 271 | 3 | Размещение модульного спортивного объекта на территории земельного участка, находящегося по адресу: г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича – ул. Флегонтова – ул. Индустриальная. Кадастровый номер 27:23:0000000:28150 | 0.436 | КГАУ ДО СШОР "Ерофей" | 3 | 0 | 0 | 32 | 32 | - | 7 | 229 | 90 | 2025-07-29 | -
16 | 3865 25.10.2023 | 498 | 3 | Группа жилых домов по ул. Тихоокеанская в Кировском районе г. Хабаровска. Жилой дом №5 | 0.3721 | ООО «СЗ «Взлет ДВ» | 2 | 1 | 0 | 77 | 77 | - | 7 | 411 | 26 | 2025-11-11 | За период исполнения договора было заключено 2 (два) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя о изменении срока подключения Объекта
17 | 2012 от 27.06.2023 | 579 | 3 | Группа многоквартирных жилых домов по ул. Рокоссовского в Индустриальном районе г. Хабаровска | 1.5005 | ООО "Специализированный застройщик "Дом Арт" | 1 | 6 | 2 | 25 | 27 | - | 14 | 531 | ж.д.1 - 235 ж.д.2 - 29 ж.д.3 - 216 ж.д.4 - 29 ж.д.5 - 235 ж.д.7 - 12 | ж.д.4 - 12.08.2025 ж.д.2 - 14.08.2025 ж.д.7 - 23.10.2025 ж.д.1 - 30.10.2025 ж.д.3 - 30.10.2025 ж.д.5 - 30.10.2025 | За период исполнения договора было заключено 4 (четыре) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 1 (один) из которых о изменении границ з.у., 1 (один) о самостоятельном выполнении мероприятий, 1 (один) о дополнении кадастр.номера з.у., 1 (один) о переносе срока подключения.
18 | 1951 от 30.07.2020 | 1311 | 3 | Котельная корпус №3 инв. №11129 литер В, В1, В2, В3, В4 по адресу: г. Хабаровск, ул. Красноречеснкая, 139, литер В, В1, В2, В3, В4 | 0.105 | ИП Нерубенко А. В. | 1 | 0 | 0 | 398 | 398 | - | 8 | 904 | 221 | 2025-12-25 | За период исполнения договора было заключено 3 (три) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя о изменении срока подключения Объекта.
19 | 371 16.02.2021 | 452 | 4 | Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенными помещениями непроизводственного назначения по пер. Азовскому в Индустриальном районе г. Хабаровска ( II этап) | 3.1239 | ООО "Специализированный застройщик "РациоПолис" | 4 | 2 | 48 | 44 | 92 | 32 | 2 | 352 | II этап - 36 | 2025-02-28 | За период исполнения договора было заключено 3 три) дополнительных соглашений к договору по инициативе Заявителя, 1 (один) из которых о изменении реквизитов, 1 (один) о перераспределнии нагрузки, 1 (один) о переносе сроков подключения, о включении дополнительного этапа, перераспределение нагрузки подключения.
20 | 324 08.02.2023 | 372 | 3 | «Жилой комплекс «Восточный 4» в г. Хабаровске. Жилой дом №1» и «Жилой комплекс «Восточный 4» в г. Хабаровске. Жилой дом №2» (Жилой дом №2) | 0.6786 | ООО "СЗ-КАРУН" | 2 | 5 | 0 | 102 | 102 | - | 5 | 258 | 47 | 2025-12-09 | За период исполнения договора был заключен (один) дополнительное соглашение к договору по инициативе Заявителя о самостоятельном выполнении мероприятий
21 | 2187 10.07.2023 | 286 | 4 | «Многоквартирный жилой дом №2 со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Малиновского», «Многоквартирный жилой дом №3 по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Малиновского», «Многоквартирный жилой дом №4 по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Малиновского» (Дома №3,4) | 1.2064 | ООО "СЗ ДАРС-ХАБАРОВСК" | 3 | 0 | 0 | 195 | 195 | 11 | 1 | 87 | ж.д.№4 - 1 ж.д.№3 - 8 | ж.д.№4 - 22.08.2025 ж.д.№3 - 17.10.2025
Заявки поступившие в 2025 году
22 | 22 10.01.2025 |  |  | Жилой комплекс «Немосква» по ул. Антенная 31А в г. Хабаровске | 0.48 | ООО "СЗ "КД Инвест" | 3 | - | -21 | 72 | 51
23 | 204 24.01.2025 |  |  | Жилая застройка по пер.Облачный,66 в г.Хабаровске с подземной парковкой | 4.2557 | ООО «СЗ «Ю-Девелопмент» | 1 | 1 | 6 | 37 | 43 | 22 | 2
24 | 2025-01-20 |  |  | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Советская в г.Хабаровске | 2.3603 | ООО «СЗ «ВЕКА» | 3 |  | 2 | 54 | 56
25 | 103 17.01.2025 |  |  | Здание бытового назначения по ул. Краснореченская,227Д | 0.0199 | Колочко М.Н. | 3 | - | 1 | 44 | 45 | - | 121 |  |  |  | Аннулирована, заявитель не подписал договор
26 | 2025-03-10 |  |  | Жилой комплекс по адресу пер. Ясный-ул. Железнякова в Краснофлотском районе г. Хабаровска | 1.44 | ООО "СЗ "Авангард" | 1 |  | 0 | [7 empty] | врезка 337.03/1. Направлено письмо о невозможности заключения договора о подключении
27 | 830 24.03.2025 |  |  | Размещение модульного спортивного бассейна на территории земельного участка, находящегося по адресу: г. Хабаровск, ул. Морозова П.Л. – ул. Флегонтова – ул. Индустриальная. Кадастровый номер 27:23:0000000:28150 | 0.50138 | КГАУ ДО СШОР «Ерофей" | 3 | 12 13.05.2025 | 0 | 20 | 20 | - | 7
28 | 895 27.03.2025 |  |  | Жилой район по адресу – Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриальный район в границах ул. Суворова – ул. Краснореченской – ул. Прогрессивной – ул. Морозова П.Л. | 9.6 | Акционерное общество "ЗАСТРОЙЩИК.27" | 1 | - | 0 | [7 empty] | 1386 от 25.04.2025 Заявка аннулирована в связи с непредоставлением недостающих документов
29 | 2025-02-11 |  |  | Многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями и автостоянкой по ул. Юнгов Индустриального района г.Хабаровска | 2.29 | ООО Специализированный застройщик "ЮНИДО" | 1 |  | 112 | 69 | 181
30 | 2025-03-27 |  |  | Детский сад на 220 мест в городе Хабаровск в микрорайоне «Волочаевский городок» в районе улицы Подгаева-улицы Служебной | 0.5764 | ООО «АМУР» | 3 | 8 | 0 | 40 | 40 | - | 2 |  |  |  | За период исполнения договора было заключено 1 (одно) дополнительное соглашениек договору по инициативе Заявителя о разделении платы за подключения Объекта
31 | 462 18.02.2025 |  |  | Жилой дом по ул. Флегонтова в г. Хабаровске | 0.787 | ПЖСК "Строим вместе - жилье в рассрочку" | 3 | - | 0 | [7 empty] | 1865 №02.06.2025 Заявка аннулирована в связи с непредоставлением недостающих сведений
32 | 1072 11.04.2025 |  |  | Комплекс жилых домов в границах ул. Сурикова и ул. Фурманова в Индустриальном районе г.Хабаровска | 1.8469 | ООО СЗ "Соцстрой Развитие" | 3 | 3 | 0 | 54 | 54
33 | 2025-03-25 |  |  | Жилой дом по ул. Герасимова в г.Хабаровске | 0.4463 | ООО «СЗ «ЦИТ- Строй ДВ» | 3 | 3 | 0 | 44 | 44 |  | 7
34 | 1287 29.04.2025 |  |  | Многоквартирный жилой дом по ул.Калараша в г. Хабаровске | 0.2712 | ООО "Рубин" | 1 | 14 | 0 | [7 empty] | 02.06.2025 №1856 Заявка аннулирована в связи с непредставлением недостающих сведений
35 | 1071 11.04.2025 |  |  | Административное здание по ул.Специалистов,67А г.Хабаровска | 0.0833 | ИП Бабушкин А.В. | 2 |  | 0 | [7 empty] | 05.06.2025 №1930 Заявка аннулирована в связи с непредставлением недостающих сведений
36 | №974 03.04.2025 |  |  | Гостиница с подземной автостоянкой по ул.Карла Маркса в Центральном районе г.Хабаровска | 0.5992 | ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПИ ЭЙ АПАРТМЕНТС» | 3 | 18 | 3 | 44 | 47 | - | 4
37 | №1003 07.04.2025 |  |  | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул.Дикопольцева в Центральном районе г.Хабаровска | 0.5297 | ООО СЗ «Интеллект» | 3 | 10 | 4 | 44 | 48 | -
38 | 1213 23.04.2025 |  |  | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой в Железнодорожном районе г. Хабаровска, ул. Декабристов, 36 | 0.4734 | ООО "СЗ "Беринг Высоты" | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Аннулирована заявителем письмом от 29.07.2024 №15/25
39 | 1167 от 18.04.2025 |  |  | Торговые павильоны №1, №2 по ул. Карла Маркса в г. Хабаровске, площадь земельного участка 31350,9 м2 | 0.2 | ОАО "Али" | 1 | 4 | - | - | - | [5 empty] | Приостановлена, для согласования подключения заявителю необходимо скорректировать заявку с учетом существующей нагрузки объекта, на сегодняшнюю дату такая заявка не представлена
40 | 973 от 03.04.2025 |  |  | Многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями и автостоянкой по пер. Албанский Железнодорожного района г. Хабаровска | 1.8399 | ООО "СЗ "Комплекс" | 2 | 12 | 98 | 42 | 166 | 26 |  |  |  |  | Договор на подписи у Заявителя
41 | 2025-05-12 |  |  | Комплексное развитие территории жилой застройки по ул. Запарина – ул. Лизы Чайкиной – ул. Знаменщикова – ул. Биробиджанской в Кировском районе г. Хабаровска | 3.7816 | ООО "СЗ "Карьерстрой ДВ" | 2 | - | 0 | [7 empty] | Аннулирована 16.06.2025
42 | 1503 19.05.2025 |  |  | Жилые дома по ул. Кабельной в Индустриальном районе города Хабаровска | 1.2318 | ООО "Специализированный застройщик "БМК-СТРЙ" | 1 1 | 1 | 0 | 38 | 38
43 | 1569 от 22.05.2025 |  |  | Объект делового управления с помещениями административного назначения | 0.0843 | Фенин В.В. | 1 1 | 7 | 75 | 27 | 102 | - | 2
44 | 2025-05-30 |  |  | Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0010225:755 | 5.72 | ООО «ТехГрад» |  |  | 0 | [7 empty] | Вне зоны эксплуатационной ответственности
45 | 2025-05-26 |  |  | …. Этап 2. Центр управления ФКУ ДСД «Дальний Восток» | 0.68 | ФКУ ДСД «Дальний Восток» | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | аннулирована, ввиду не предоставления полного пакета документов
46 | №1966 20.06.2025 |  |  | Гостинично-апартаментный комплекс «Перфектум» с подземной автопарковкой по ул.Дикопольцева в городе Хабаровске | 1.115 | ООО СЗ «ДАЛЬВОСТОКСТРОЙ» | 3 | 2 | 2 | 31 | 33 | [5 empty] | У АО"ДГК" на врезке не достаточно парамнтров.
47 | 2054 30.06.2025 |  |  | Жилой комплекс по адресу г. Хабаровск улица Юности | 2.44 | ООО "Специализированный застройщик "ЗВЕЗДА" | 2 | 2025-07-30 | 0 | [7 empty] | Аннулирована 04.08.2025
48 | 2025-07-03 |  |  | Торговый центр | Н/Д | ООО "Зелёный сад" | 3 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | аннулирована, ввиду не предоставления полного пакета документов
49 | 2115 02.07.2025 |  |  | Многоквартирный жилой дом по ул. Калараша в г.Хабаровске | 0.2712 | ООО "Рубин" | 3 |  | 0 | [7 empty] | 08.07.2025 №2401 запрос в УЭТИК об определении зоны ответственности 28.10.2025 №4564 заявка перенаправлена в ХТС
50 | 2222 09.07.2025 |  |  | Торговый центр по ул. Шевчука, 38а | 0.0853 | Жарченко А.Д. | 1 1 | 13 | 0 | 61 | 61 | - | 25
51 | № 2237 14.07.2025 |  |  | Жилой комплекс по пер.Облачный в г.Хабаровск | 2.5415 | ООО «СК «НОВАТИС» | 2 | 5 | 0 |  |  | -
52 | 2378 22.07.2025 |  |  | Административное здание по ул. Индустриальная, дом 7/1 | 0.027 | Масликов В.В. | 1 | - | 0
53 | 2025-07-24 |  |  | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой в Железнодорожном районе г. Хабаровска, ул. Декабристов, 33 | 0.4734 | ООО "СЗ "Беринг" | 3 | 2 | 23 | 52 | 75
54 | 2457 29.07.2025 |  |  | Центральный тепловой пункт (в здании котельной инв.№495) военного городка № 1, г.Хабаровск, пер.Кедровый, 14а | 1.892 | ЖКС №1 филиала ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации | 3 | 89 | 0
55 | 2597 08.08.2025 |  |  | Жилой комплекс по адресу г. Хабаровск улица Юности | 1.728 | ООО "Специализированный застройщик "ЗВЕЗДА" | 1 | 10 | 3 | 44 | 47 |  | 1
56 | 2523 01.08.2025 |  |  | Ул. Гагарина,д.22а,пом.2 | 1.2 | ИП Келлер А.А. | 3 | - | 0 |  | - | - | - | - | - | - | аннулирована, ввиду не предоставления полного пакета документов
57 | 2646 13.08.2025 |  |  | Строительство объединенной набережной (5.6 и 7 этапы) 5 этап | 0.3516 | ООО «НАБЕРЕЖНАЯ» | 2 |  | 0 | [7 empty] | 3458 от 12.09.2025 Заявка аннулирована в связи с непредоставлением недостающих документов
58 | 2787 26.08.2025 |  |  | Вторая очередь – торговый комплекс-салон по продаже легковых автомобилей | 0.0353 | ООО "Токаревская кошка рента" | 3 |  | 0 | [7 empty] | 30.09.2025 №3857 Заявка аннулирована в связи с непредоставлением недостающих сведений
59 | 2789 26.08.2025 |  |  | Торговый комплекс-салон по продаже легковых автомобилей | 0.0753 | ООО "Реноме ЛКТ" | 3 |  | 0 | [7 empty] | 30.09.2025 №3886 Заявка аннулирована в связи с непредоставлением недостающих сведений
60 | 2025-08-15 |  |  | Здание бытового обслуживания с магазином по ул. Трехгорная,50а в г. Хабаровске | 0.0534 | Колочко Н.Н. | 3 |  | 0 | 28 | 28 | [5 empty] | Аннулирована 30.12.2025г.
61 | 2025-09-09 |  |  | Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Заозерная в Железнодорожном районе г. Хабаровска | 1.144 | ООО "Интер" |  |  | 0 | [7 empty] | Аннулирована письмом заявителя
62 | 3074 от 17.09.2025 |  |  | Многоквартирный жилой дом с помещениями бытового назначения в границах ул. Волочаевской – пер. Трубного в Индустриальном районе г.Хабаровска | 2.8299 | ООО "Специализированный застройщик "ФЕМИДА" | 1 | 1 | 2 | 7 | 9
63 | 3318 06.10.2025 |  |  | Детский сад на 230 мест в Южном микрорайоне по ул. Панфиловцев – ул. Малиновского – ул. Суворова | 0.6298 | МКУ "СЗ по строительству и капитальному ремонту" | 1 | 14 | 1 | 27 | 28
64 | 3308 03.10.2025 |  |  | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой в Индустриальном районе г. Хабаровска, ул. Уссурийская, 35 | 0.5255 | ООО "Специализированный застройщик "УССУРИ" | 3 |  | 0 | [7 empty] | 12.11.2025 №4829 в УЭТИК и ХТС о зоне ответственности
65 | 3320 06.10.2025 |  |  | Здание делового управления по пер. Конечному в Центральном районе г. Хабаровска | 0.081 | ООО «ДАРСО» | 2 | 12 | 0 | 49 | 49
66 | 2025-10-02 |  |  | Жилой комплекс в границах ул. Хасановской- ул. Джамбула- ул. Ханкайской в Кировском районе г.Хабаровска | 10.537 | ООО "СЗ "Основа" | 3 | 9 | 0 | [7 empty] | Заявка аннулирована
67 | 2025-10-13 |  |  | «Технопарк «Амур» в г. Хабаровске. 1этап» | 0.886 | ООО «Технопарк «Амур» | 2 | 5 | 0 | [7 empty] | Заявителем выбран вариант заключение договора после внесения необходимых изменений в схему теплоснабжения и (или) инвестиционную программу АО "ДГК"
68 | 2025-10-16 |  |  | Комплекс МКД со встроенными помещениями нежилого назначения в границах ул. Фрунзе – Амурского бульвара – ул. Запарина в Кировском районе г. Хабаровска | н/д | ООО "СЗ "Бульвар-2" | 3 |  | 0 | [7 empty] | Заявка аннулирована
69 | 3298 03.10.2025 |  |  | Многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями и автостоянкой по ул. Камской Железнодорожного района г. Хабаровска | 2.0853 | ООО "ИСТОЧНИК" | 2 | 6 | 0 | 57 | 57 | [5 empty] | Договор на подписи у Заявителя
70 | 3726 05.11.2025 |  |  | Торговый комплекс-салон по продаже легковых автомобилей | 0.0753 | ООО "Реноме ЛКТ" | 3 | 1 | 0
71 | 3725 05.11.2025 |  |  | Вторая очередь – торговый комплекс-салон по продаже легковых автомобилей | 0.0353 | ООО "Токаревская кошка рента" | 3 | 1 | 0
72 | 3930 21.11.2025 |  |  | Строительство объединенной набережной (5.6 и 7 этапы). 5 этап. | 0.406 | ООО «НАБЕРЕЖНАЯ» | 1 | 2 | 29 |  | 29
73 | 3735 06.11.2025 |  |  | Нежилое здание по адресу г. Хабаровск, ул. Промывочная, д. 64 | 0.0587 | Рябцев В.И. | 2 | 4 | 0
74 | 3493 0ё.11.2024 |  |  | Дальневосточный Художественный музей | 3.528 | ООО "ИФР-ЭКСПО" | 2 | 2 | 0 | 62 | 64 |  | 2
75 | 1426 13.05.2025 |  |  | Административное здание по ул.Окружная, 8 в Железнодорожном районе г.Хабаровска | 0.05 | ИП Мамедов М.Г.о. | 3 | 11 | 0 | 52 | 52